## Data_Proyek
Aktivitas | Volume | Tenaga | Predecessor | Relasi | Lag
A | 100 | 5 |  |  | 0
B | 60 | 4 |  |  | 0
C | 58 | 4 | B | FS | 2
D | 52 | 4 | B | FS | 0
E | 50 | 4 | A | FS | 4
F | 45 | 3 | C | SS | 4
F | 45 | 3 | E | FS | 2
G | 30 | 4 | E | FS | 0
H | 50 | 4 | D | FS | 2
I | 40 | 4 | C | FS | 3
I | 40 | 4 | D | FF | 4
J | 35 | 4 | H | SS | 2
J | 35 | 4 | I | FS | 2

## Data_Produktivitas
Aktivitas | Output | Tenaga | Waktu
A | 20 | 5 | 1
A | 18 | 5 | 1
A | 22 | 5 | 1
B | 15 | 4 | 1
B | 14 | 4 | 1
B | 13 | 4 | 1
C | 14 | 4 | 1
C | 15 | 4 | 1
C | 13 | 4 | 1
D | 12 | 4 | 1
D | 11 | 4 | 1
D | 13 | 4 | 1
E | 11 | 4 | 1
E | 12 | 4 | 1
E | 13 | 4 | 1
F | 10 | 3 | 1
F | 9 | 3 | 1
F | 11 | 3 | 1
G | 11 | 4 | 1
G | 12 | 4 | 1
G | 13 | 4 | 1
H | 10 | 3 | 1
H | 14 | 4 | 1
H | 15 | 4 | 1
I | 13 | 4 | 1
I | 12 | 4 | 1
I | 11 | 4 | 1
J | 12 | 4 | 1
J | 13 | 4 | 1
J | 10 | 3 | 1

## Referensi_AHSP
Aktivitas | Kode AHSP | Koef AHSP
A | CONTOH-AHSP-A | 0.27
B | CONTOH-AHSP-B | 0.3
C | CONTOH-AHSP-C | 0.28
D | CONTOH-AHSP-D | 0.35
E | CONTOH-AHSP-E | 0.33
F | CONTOH-AHSP-F | 0.31
G | CONTOH-AHSP-G | 0.28
H | CONTOH-AHSP-H | 0.35
I | CONTOH-AHSP-I | 0.33
J | CONTOH-AHSP-J | 0.33